**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ**

 На основании предписания Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору № ЦО-16-358-645от 27.09.2016 г. «Об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности», в целях приведения Правил землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в соответствие с действующим законодательством, Администрация сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет приступила к подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

 Состав комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан» утвержден постановлением главы сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет № 50 от 24.10.2016 г. «О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

Приложение № 1

к постановлению

 от 24.10.2016 г. № 50

Состав комиссии

по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово,д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

Председатель комиссии:

Лутфуллин Т.Т. - глава сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет

секретарь комиссии:

Амирханова Л.А. - управляющий делами администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет

Члены комиссии:

 -Галлямова Р.М. - специалист 2 категории администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет;

 - Галлямов И.М. - депутат Совета сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет;

 Порядок деятельности комиссии, последовательности градостроительного зонирования применительно к территориям поселения, либо применительно к различным частям территорий поселения (в случае подготовки проекта правил землепользования и застройки применительно к частям территорий поселения), порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Внесение изменений в Правила землепользования и застройки, утверждены постановлением главы сельского поселения Енебей-Урсаевский . № 36 от 22.05.2015 г.«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район
Республики Башкортостан».

 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки» утверждены постановлением главы сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет № 50 от 24.10.2016 г. «О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

 Приложение № 2

к постановлению

 от 24.10.2016 г. № 50

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с. Енебей-Урсаево, д.Русское Урсаево, д.Сатаево, д.Сафарово, д.Туксанбаево сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| 11 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан (далее Внесение изменений в Правила) | В течении 10 дней с даты принятия решения | Специалист администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 22 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта Правил | В течении 10 дней с даты принятия решения | Комиссия по подготовке проекта Внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 33 | Передача всех необходимых документов проектировщику на подготовку проекта Внесение изменений в Правила | Ноябрь- декабрь 2016 года | Глава поселения |
| 44 | Разработка проекта Внесение изменений в Правила | В соответствии с муниципальным контрактом | Организация выигравшая конкурс |
| 55 | Проверка проекта Внесение изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 20 рабочих дней со дня получения проекта | Администрация поселения |
| 66 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава поселения |
| 77 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Организация выигравшая котировки |
| 88 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Администрация сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила главе поселения | По окончании проверки | Глава поселения |
| 110 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Внесение изменений в Правила | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава поселения  |
| 111 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 14 дней с даты принятия решения | специалист администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 112 | Опубликование проекта Внесение изменений в Правила | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний | специалист администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 113 | Проведение публичных слушаний по проекту Внесение изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Комиссия по подготовке проекта Внесения изменений в Правила |
| 114 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Председатель Комиссии по подготовке проекта Внесения изменений в Правила |
| 115 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 116 | Принятие решения о направлении проекта Внесение изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения в представительный орган или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления |  В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава поселения |
| 117 | Рассмотрение и утверждение Внесение изменений в Правила или направление проекта Внесение изменений в Правила Главе поселения на доработку | По плану работы Совета  | Глава поселения |
| 118 | Опубликование Внесение изменений в Правила в установленном порядке | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом или иным муниципальным правовым актом | Специалист администрации сельского поселения Енебей-Урсаевский сельсовет |
| 219 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | 　 Глава поселения |

Замечания и предложения принимаются по адресам: Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 25 (отдел архитектуры администрации муниципального района Миякинский район РБ) и Миякинский район, с. Енебей-Урсаево, ул. Центральная, д.2 (администрация СП Енебей-Урсаевский сельсовет муниципального района Миякинский район РБ) в течение двух месяцев с момента опубликования данного сообщения.

Справки по тел.: 8 (34788) 2-44-31